## 요약
Pairing Backend PM 현황 요약
기준일: 2026-08-07 / 코드와 md 작업노트 기준 1차 정리
구분 | 개수 | 평균 진행률 | 완료/부분완료 | 스텁/API계약 | 막힘/확인필요 | PM 메모 | 다음 액션
전체 백엔드 기능 | 17 | 39% | 5 | 12 | 15 | API 계약은 넓게 잡혀 있고 실제 구현은 도메인별 편차 큼 | 담당자별 실제 구현 완료일 확인
프론트 선연동 가능 | 5 |  | Auth/Meta/Terms/Matching 일부 | Home/File 등 더미 가능 |  | DTO 확정된 영역부터 더미 연동 | FE PM과 API 우선순위 합의
핵심 병목 | 3 |  |  |  | 프리랜서/프로젝트/협상 스텁 | 매칭 4번이 2/3/5번 실제 구현에 의존 | 각 담당에게 제공 포트/UseCase 일정 확인
오늘 공유 포인트 | [5 empty] | 퍼센트보다 막힘/연동일/DTO 변경 중심으로 매일 공유 | 일일보고양식 시트 사용
상태 | 개수 | 설명
완료 | 2 | 실제 서비스/테스트까지 상당 부분 구현
부분완료 | 3 | 핵심 일부 구현, 연동/QA 남음
개발중 | 0 | 현재 구현 중
스텁/API계약 | 12 | 컨트롤러/DTO는 있으나 TODO/고정값 중심
미시작 | 0 | 계약도 부족하거나 시작 전
막힘 | 0 | 외부 의존으로 진행 불가
확인필요 | 0 | 정책/담당 확인 필요

## 백엔드 기능현황
백엔드 기능/상태/담당 현황
담당 번호는 1차 가정입니다. 팀원이 맞는지 확인 후 수정하세요.
No | 담당번호 | 담당/파트 | 도메인 | 기능 | 주요 API | 상태 | 진행률 | 현재 구현 상태 | 완료된 것 | 남은 일 | 막힘/의존성 | 프론트 연동 메모 | 근거 파일
01 | 1번 | 회원/인증 담당 | Auth | 회원가입/로그인/소셜/이메일 인증/계정 복구 | POST /auth/login, /signup/*, /email-verifications, /password/* | 완료 | 90% | 서비스/도메인/인프라/테스트 존재. 인증 흐름 통합 테스트 포함. | 회원가입, 로그인, 토큰 재발급/로그아웃, 이메일 인증, 비밀번호 재설정, 계정 잠금 해제. | 운영 SMTP/소셜 키 실환경 검증, FE 최종 연동 QA. |  | 로그인/회원가입 화면 연동 가능. 쿠키/401 처리 확인. | src/main/java/com/pairing/auth, src/test/java/com/pairing/auth
02 | 공통 | 메타/약관 담당 | Meta/Terms | 공통 코드/약관 조회 | GET /meta/*, GET /terms | 완료 | 90% | 컨트롤러와 서비스 구현. 직군/직무/스킬/근무조건/약관 조회 가능. | 프론트 입력폼에 필요한 코드 API 제공. | 마스터 데이터 라벨 최종 검수. |  | 회원가입, 프리랜서 조건, 프로젝트 등록 화면에서 바로 사용. | src/main/java/com/pairing/meta, src/main/java/com/pairing/terms
03 | 공통 | 파일 담당 | File | 파일 업로드/조회/삭제 | POST /files, GET /files/{id}, DELETE /files/{id} | 스텁/API계약 | 25% | API 계약과 컨트롤러는 있으나 TODO 주석 기준 실제 저장/권한 로직 미구현. | 엔드포인트와 응답 DTO 계약. | S3 업로드, file 테이블 저장, 접근 권한, 삭제 처리. | S3 설정/파일 도메인 구현 필요. | 프론트는 fileId만 후속 API에 전달하도록 계약 가능. | src/main/java/com/pairing/file/presentation/api/FileController.java
04 | 공통 | 홈/등급 담당 | Home/Grade | 메인 요약/FAQ/등급 조회 | GET /home/*, GET /grades, GET /grades/me | 스텁/API계약 | 30% | 컨트롤러와 DTO 계약 중심. 집계/등급 산정 TODO 존재. | 화면 계약과 응답 형태. | 집계 쿼리, 등급 정책 계산, 캐시 여부 결정. | 리뷰/계약/정산 데이터 연동 필요. | 메인 화면은 더미/스텁으로 선연동 가능. | src/main/java/com/pairing/home, src/main/java/com/pairing/grade
05 | 공통/정산 | 계정/결제수단 담당 | Account | 결제수단/탈퇴/관리자 회원 관리 | GET/POST/PUT/DELETE /accounts/me/payment-methods, DELETE /accounts/me, /accounts/admin/* | 부분완료 | 55% | 계정 도메인/결제수단 저장 테스트 일부 존재. 컨트롤러 TODO 다수. | Account 도메인 모델, 결제수단 영속성 테스트. | 결제수단 CRUD 서비스, 탈퇴 제한, 관리자 조회/정지. | 정산/프로젝트 진행 상태와 탈퇴 제한 연동 필요. | 마이페이지 결제수단 화면은 API 구현 일정 확인 필요. | src/main/java/com/pairing/account, src/test/java/com/pairing/account
06 | 21번 | 클라이언트 담당 | Client | 클라이언트 마이페이지/프로필 수정 | GET /clients/me, PATCH /clients/me | 스텁/API계약 | 25% | 컨트롤러와 DTO 계약은 있으나 계정+프로필+리뷰 집계 TODO. | 엔드포인트와 응답 형태. | ClientProfile 조회/수정, 이메일 인증 마커, 리뷰/등급 집계. | 파일/리뷰/계정 연동 필요. | 마이페이지 UI 더미 연동 가능, 실제 저장은 구현 후. | src/main/java/com/pairing/client/presentation/api/ClientController.java
07 | 2번 | 프리랜서 담당 | Freelancer | 프리랜서 조건/이력서/포트폴리오/매칭설정 | GET/PUT /freelancers/me/condition, /resume, /portfolios, /matching-settings | 스텁/API계약 | 30% | API 계약은 풍부하나 컨트롤러 TODO 기준 실제 DB 조회/저장 미구현. | 조건/이력서/포트폴리오/매칭설정 API 계약. | freelancer_condition/resume 저장, 임베딩 갱신 호출, 후보 카드 데이터 제공 포트 구현. | AI 매칭 후보 카드와 임베딩 트리거가 이 도메인에 의존. | 프리랜서 등록/마이페이지 화면은 DTO 확정 후 더미 연동 가능. | src/main/java/com/pairing/freelancer/presentation/api/FreelancerController.java
08 | 3번 | 프로젝트 담당 | Project | 프로젝트 등록/검수/목록/상태 변경/관리자 | POST /projects, /pre-review, GET /projects/mine, PUT /projects/{id}, admin | 스텁/API계약 | 30% | 컨트롤러와 API 계약 존재. 프로젝트+포지션+스킬 저장/검수/상태 전이 TODO. | 프로젝트 API 계약과 DTO. | 프로젝트 저장, 포지션 저장, 검수 통과 시 포지션 임베딩 호출, 결제 완료 후 매칭 라운드 트리거. | AI 매칭과 정산/결제 시작점이 프로젝트 도메인에 의존. | 프로젝트 등록 화면 DTO는 확정 가능. 실제 매칭 시작 연동 일정 필요. | src/main/java/com/pairing/project/presentation/api/ProjectController.java
09 | 4번 | AI 매칭 담당 | Matching | 후보 추천/거절/재추천/요청/수락/거절 | GET /matchings/positions/{id}/candidates, POST /requests, /rerecommendations, /acceptance | 부분완료 | 75% | 매칭 도메인 9개 API, DB 연동, Python adapter, 서킷브레이커/레이트리밋 구현. 외부 도메인은 스텁. | 라운드/후보/요청/스냅샷 저장, 재추천 제한, fitScore 제거, 테스트 83개 통과 기록. | Pairing-python 프롬프트/필터, Stage F 가드, 스텁 3개 교체, 최초 라운드 결제 트리거. | 프리랜서/프로젝트/협상 도메인 실제 구현 필요. | 후보/요청 화면 API 선연동 가능. 이름/사진/등급/평점은 스텁 값일 수 있음. | src/main/java/com/pairing/matching, docs/personal/ai-matching-notes.md
10 | 5번 | A2A 협상 담당 | Negotiation | 협상 목록/상세/메시지/시작/응답/최종승인/포기/관리자 | GET/POST /negotiations/* | 스텁/API계약 | 25% | 프레젠테이션 계층과 API 계약 중심. application/usecase 부재. 매칭은 StubNegotiationAdapter로 임시 연결. | 협상 API 계약, 컨트롤러. | NegotiationCommandUseCase, 협상 조건/메시지 저장, AI 협상 호출, 매칭 수락 연동. | 매칭 수락 시 생성 필드 minAcceptAmount/PERIOD 확인 필요. | 협상 화면은 계약 확인 후 더미 연동 가능. 매칭 수락 플로우와 일정 조율 필수. | src/main/java/com/pairing/negotiation, .ai/HANDOFF.md
11 | 6번 | 채팅 담당 | Chat | 협상 후 채팅방/메시지/읽음/나가기 | GET/POST /chat-rooms/* | 스텁/API계약 | 20% | 컨트롤러 TODO 기준 실제 메시지 저장/STOMP 연동 미구현. | REST 이력 조회/전송 계약. | chat_room_member 권한, 메시지 저장, STOMP 브로드캐스트, unread count. | 협상 성사 후 방 생성 조건 필요. | 채팅 UI는 REST/STOMP 계약 확정 필요. | src/main/java/com/pairing/chat/presentation/api/ChatController.java
12 | 7번 | 계약 담당 | Contract | 계약 조회/PDF/서명/거절/완료/중도종료 | GET/POST /contracts/* | 스텁/API계약 | 20% | 계약 API 계약과 컨트롤러 존재. 실제 계약 생성/서명/정산 연결 TODO. | 계약 화면 API 계약. | 협상 결과 기반 계약 생성, PDF, 서명 상태 전이, 정산 생성. | 협상 완료 데이터 필요. | 계약 상세/서명 모달은 DTO 확정 후 더미 연동 가능. | src/main/java/com/pairing/contract/presentation/api/ContractController.java
13 | 8번 | 정산 담당 | Settlement | 정산/위약금/결제/관리자 정산 | GET/POST /settlements/* | 스텁/API계약 | 20% | 컨트롤러/API 계약 존재. 실제 결제/원장/수수료 계산 TODO. | 정산 화면 API 계약. | 착수금/성공보수/위약금 생성, 결제수단 연동, 미납 처리. | 프로젝트/계약 상태 전이와 결제수단 구현 필요. | 결제 화면은 결제수단 API와 함께 연동 일정 필요. | src/main/java/com/pairing/settlement/presentation/api
14 | 9번 | 리뷰 담당 | Review | 상호 리뷰/사이트 리뷰/관리자 공개 설정 | GET/POST/PUT /reviews/* | 스텁/API계약 | 20% | 컨트롤러/API 계약 존재. 리뷰 저장/집계/등급 연동 TODO. | 리뷰 API 계약. | 계약 종료 검증, 중복 차단, 리뷰 집계, 등급 반영. | 계약/정산 완료 데이터 필요. | 리뷰 작성/목록/관리자 사이트 리뷰 화면 계약 가능. | src/main/java/com/pairing/review/presentation/api/ReviewController.java
15 | 10번 | 알림/고객지원 담당 | Notification/Support | 알림/챗봇/1:1 문의/관리자 답변 | GET/PUT/DELETE /notifications, GET/POST /support/* | 스텁/API계약 | 20% | 패키지/컨트롤러 계약 중심. 알림 발생/챗봇/문의 저장 TODO. | 지원/알림 API 계약. | 알림 생성 이벤트, 문의 저장/답변, 챗봇 quota/AI 호출. | 각 도메인 이벤트 연동 필요. | 알림센터/문의 화면은 DTO 기준 선작업 가능. | src/main/java/com/pairing/notification, src/main/java/com/pairing/support
16 | 11번 | 관리자 담당 | Admin | 관리자 대시보드 | GET /admin/dashboard | 스텁/API계약 | 20% | 컨트롤러와 응답 계약. 도메인별 집계 TODO. | 대시보드 API 계약. | 회원/프로젝트/협상/정산 집계 쿼리 연결. | 각 도메인 데이터 구현 이후 집계 가능. | 관리자 대시보드 더미 연동 가능. | src/main/java/com/pairing/admin/presentation/api/AdminDashboardController.java
17 | 공통 | 인프라/보안 담당 | Global/Infra | 보안/JWT/Redis/S3/CORS/WebSocket/RateLimit/CircuitBreaker | 공통 설정 | 부분완료 | 70% | JWT, Security, Redis, S3, WebSocket, AOP, 매칭 rate limit/circuit breaker 존재. | 공통 인증/예외/응답/로깅 기반, 로컬 설정. | 운영 환경변수, 실제 S3/SMTP/AI 서버 연결 검증. | 외부 키/운영 인프라 필요. | CORS/쿠키/401/403 응답 처리 기준 공유. | src/main/java/com/pairing/global, application.yaml

## 역할번호
역할 번호 / 담당 파트 확인표
팀원 이름을 넣고 맞는지 확인받는 용도
담당번호 | 파트 | 관련 도메인 | 현재 상태 | 범위/메모 | 실제 담당자 이름
1번 | 회원/인증 | Auth | 완료에 가까움 | 로그인/회원가입/인증/계정복구
2번 | 프리랜서 | Freelancer | 스텁/API계약 | 조건/이력서/포트폴리오/매칭설정. 4번 매칭 후보 카드 의존.
3번 | 프로젝트 | Project | 스텁/API계약 | 프로젝트 등록/검수/포지션. 4번 매칭 시작 트리거 의존.
4번 | AI 매칭 | Matching + Pairing-python | 부분완료 | 백엔드 매칭 코어 완료, Python 프롬프트/가드/스텁 교체 남음.
5번 | A2A 협상 | Negotiation | 스텁/API계약 | 수락 시 협상방 생성 UseCase 필요. minAcceptAmount/PERIOD 확인 필요.
6번 | 채팅 | Chat | 스텁/API계약 | 협상 성사 후 채팅방/메시지.
7번 | 계약 | Contract | 스텁/API계약 | 협상 결과 기반 계약/PDF/서명.
8번 | 정산/결제 | Settlement + Account payment | 스텁/API계약 | 착수금/성공보수/위약금/결제수단.
9번 | 리뷰/등급 | Review + Grade | 스텁/API계약 | 리뷰 집계와 등급 산정.
10번 | 알림/지원 | Notification + Support | 스텁/API계약 | 알림 이벤트, 챗봇, 문의.
11번 | 관리자 | Admin | 스텁/API계약 | 관리자 대시보드/집계.
공통 | 메타/약관/파일/인프라 | Meta/Terms/File/Global | 혼재 | 프론트 공통 코드와 파일/보안/환경 설정.

## 연동일정
백엔드-프론트 연동 일정 초안
날짜는 초안입니다. 프론트 PM과 API 확정일/개발 완료일을 따로 조정하세요.
날짜 | 작업 | 범위 | 담당 | 상태 | 메모
2026-08-07 | 백엔드 현황 정리 | 전체 | PM | 진행중 | 이 엑셀로 1차 확인
2026-08-08 | 담당자별 상태 확인 | 전체 | 각 담당 | 예정 | 역할번호/상태/막힘 수정
2026-08-08 | 프론트 PM API 우선순위 공유 | FE/BE | PM+FE PM | 예정 | DTO 확정일과 API 완료일 분리
2026-08-09 | 프리랜서/프로젝트 실제 저장 API 우선 구현 | 2번/3번 | 각 담당 | 예정 | 매칭 스텁 제거 선행
2026-08-09 | 협상 생성 UseCase 계약 확정 | 4번/5번 | 매칭+협상 | 예정 | 수락 플로우 연동
2026-08-10 | 매칭 Python 프롬프트/필터/가드 | 4번 | AI 매칭 | 예정 | Pairing-python 작업
2026-08-10 | 주요 화면 더미 연동 시작 | FE | 프론트 PM | 예정 | Auth/Meta/Terms/Matching 선연동 가능
2026-08-11 | 통합 테스트 1차 | BE/FE | 전체 | 예정 | 로그인→프로젝트→매칭→협상 진입

## 확인질문
PM 확인 질문 / 막힘 목록
팀 채팅에 그대로 복사해서 확인받을 수 있는 항목
대상 | 질문/이슈 | 현재 판단 | 상태 | 다음 액션
5번 협상 | minAcceptAmount 단위 | 월단가(원) 기준으로 확정. payUnit 환산 없이 floor에 그대로 사용. | 확인 완료 | 협상 담당자에게 공유
5번 협상 | PERIOD 전달 | periodValue/periodUnit은 nullable. 값 있으면 협상 대상, null이면 제외. | 확인 필요 | 협상 DTO 반영 여부 확인
2번 프리랜서 | 후보 카드 데이터 | 이름/사진/등급/평점/조건/스킬을 Matching의 FreelancerDirectoryPort로 제공해야 함. | 확인 필요 | 실제 구현 일정 받기
3번 프로젝트 | 포지션/프로젝트 요약 | 프로젝트 소유권, headcount, budgetAmount, position summary를 ProjectDirectoryPort로 제공해야 함. | 확인 필요 | 실제 구현 일정 받기
3번/8번 | 최초 매칭 트리거 | 검수 통과 시 포지션 임베딩, 착수금 결제 완료 시 MatchingRoundCreationService 호출. | 확인 필요 | 정산/프로젝트 플로우 일정 조율
4번 매칭 | Pairing-python 품질 | _build_prompt, 하드필터, Stage F 가드 남음. | 진행 예정 | 3일차 작업으로 배정
프론트 PM | fitScore 제거 | 점수 숫자는 API/화면에 노출하지 않고 lowScoreWarned 배너만 사용. | 공유 필요 | Figma의 AI 점수 배지 제거 요청
전체 | 일일 보고 방식 | 퍼센트는 참고용. 오늘 한 일/막힘/내일 할 일/연동 변경 중심. | 도입 제안 | 팀 채팅 고정 양식으로 공유

## 일일보고양식
팀원 일일 공유 양식
퍼센트는 참고용이고, 막힘/연동 변경/내일 할 일을 중심으로 받는 양식
날짜 | 담당번호 | 담당자 | 오늘 한 일 | 진행률 | 막힘/도움 필요 | 내일 할 일 | API/DTO 변경
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07
2026-08-07