## 요약
Pairing PM 진행 현황
요청 컬럼 기준: 기능/담당/상태/예정일/완료일/막힘/필요한 것/연동여부
담당 | 파트 | 포함 기능 | AI 역할
1번 | 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 가입, 로그인, JWT, Redis, 이메일 인증, 비번찾기, 소셜로그인, 권한, 탈퇴 제한, 관리자 회원 조회/정지 | 없음
2번 | 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | 프리랜서 프로필, 이력서/포트폴리오, 클라이언트 기업정보, 마이페이지, 등급 계산, 리뷰/평점, 알림 조회/읽음/삭제, FAQ 챗봇 | 프로필 임베딩 저장, FAQ 챗봇
3번 | 프로젝트/계약/정산 | 프로젝트 등록/수정, 상태머신, 모집기간/연장, 자료 업로드, 진행관리, 검수, 표준계약서 PDF, 수수료 정산 | 프로젝트
4번 | AI 매칭 | 임베딩 1차 후보 추림, LLM 최종 후보 선정, 후보 노출, 후보 선택, 매칭 요청, 수락/거절, 재선택, 리롤 | 매칭 AI, 임베딩 저장
5번 | A2A 협상 | 협상 개시, 협상방 생성, 조건별 협상, 금액 협상, AI 제안/이유, 금액 가드, 협상 포기, AI Out, 협상 로그, 협상채팅 | 협상 AI
구분 | 총 기능 | 완료/완료에 가까움 | 부분완료 | API계약/TODO | 미구현/대기 | 핵심 막힘 | PM 다음 액션
백엔드 | 43 | 8 | 5 | 28 | 2 | 2번/3번/5번 실제 구현 전까지 4번 매칭 일부 스텁 | 담당자별 완료예정일 확정
프론트엔드 | 13 | 4 | 2 | 9 | 0 | BE 실제 구현 전 더미 연동 구간 많음 | FE PM과 DTO 확정일/연동일 분리
연동 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 임베딩/협상생성/계약생성/알림 이벤트 | 매일 10분 싱크
오늘 공유할 말 | [5 empty] | 퍼센트보다 막힌점과 필요한 파트를 매일 업데이트 | 이 파일을 기준으로 각자 칸 수정 요청

## 백엔드
백엔드 상태표
기준일 2026-08-07. 담당/예정일은 PM 초안이며 담당자 확인 후 수정
기능 | 담당 | 상태 | 완료예정일 | 완료일 | 막힌점 | 필요한거(다른 팀원 파트) | 연동여부
회원가입 - 클라이언트/프리랜서/소셜 프리랜서 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 |  | 약관/메타 코드, 이메일 인증 | FE 연동 가능
로그인/로그아웃/JWT 재발급/내 정보 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 |  | Redis 세션/토큰 저장소 | FE 연동 가능
이메일 인증/발송 제한/코드 확인 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 | 운영 SMTP 계정 검증 필요 | SMTP 환경변수 | FE 연동 가능
비밀번호 찾기/초기화/변경/계정 잠금 해제 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 |  | 이메일 인증, Redis 토큰 | FE 연동 가능
소셜 로그인 - Kakao/Google | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 | 실제 OAuth 키/redirect URI 운영 검증 필요 | 프론트 콜백 URL | FE 연동 가능
권한/Security/CurrentAccountId/전역 예외 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 완료 | 완료 | 2026-08-07 |  | 전체 도메인 권한 정책 | 전체 API 공통
탈퇴 제한/계정 삭제 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 진행 중 프로젝트/협상/정산 상태 필요 | 3번 프로젝트/정산, 5번 협상 상태 | FE 대기
관리자 회원 조회/상세/정지/해제 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 집계/검색 쿼리 미구현 | 회원 상태 데이터 | FE 대기
프리랜서 마이페이지/프로필 수정 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 실제 profile 조회/수정 서비스 미구현 | 1번 계정 정보, 파일 업로드 | FE 더미 가능
프리랜서 조건 등록/수정 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | freelancer_condition 저장 미구현 | 메타 코드, 4번 임베딩 호출 | FE 더미 가능
프리랜서 이력서/경력/학력/자격/링크 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | resume 및 하위 목록 저장 미구현 | 파일 업로드, 4번 프로필 임베딩 | FE 더미 가능
포트폴리오 CRUD | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 파일 소유 확인/저장 미구현 | 3번/공통 파일 업로드 | FE 더미 가능
클라이언트 기업정보/마이페이지 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 기업 프로필 조회/수정/리뷰 집계 미구현 | 1번 계정, 파일 업로드 | FE 더미 가능
등급 계산/등급 조회 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 완료 건수/평점 집계 필요 | 3번 계약/정산, 2번 리뷰 | FE 더미 가능
리뷰 작성/받은 리뷰/작성 리뷰/요약 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 계약 종료/대금 지급 확인 필요 | 3번 계약/정산 완료 데이터 | FE 더미 가능
사이트 리뷰 관리자 공개 설정 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 리뷰 검색/집계 미구현 | 리뷰 저장 데이터 | FE 더미 가능
알림 목록/읽음/삭제/안읽음 수 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 알림 생성 이벤트 미구현 | 각 도메인 이벤트 | FE 더미 가능
FAQ/홈 요약/사이트 후기 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 집계/FAQ 데이터 소스 미구현 | 리뷰/프로젝트/협상 통계 | FE 더미 가능
챗봇 질문/쿼터/세션 메시지 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | AI 서버 호출/쿼터 저장 미구현 | AI 챗봇 모델/FAQ 데이터 | FE 대기
파일 업로드/조회/삭제 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | S3 저장/file 테이블/권한 미구현 | S3 환경변수, 소유 도메인 정보 | FE 대기
프로젝트 등록/수정/취소/상세 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 프로젝트+포지션+스킬 저장 미구현 | 2번 클라이언트, 파일, 메타 코드 | FE 더미 가능
프로젝트 사전 검수/pre-review | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-10 담당 확인 |  | 후보 집계/조건 완화 제안 미구현 | 2번 프리랜서 조건, 4번 임베딩 트리거 | FE 더미 가능
내 프로젝트 목록/탭 카운트/관리자 프로젝트 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 상태별 조회/집계 미구현 | 매칭/협상/계약 상태 | FE 더미 가능
모집 마감/모집 연장/상태머신 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | 상태 전이/만료 요청 처리 미구현 | 4번 매칭 요청 상태 | FE 대기
계약 목록/상세/PDF/서명/거절 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 협상 결과 기반 계약 생성/PDF 미구현 | 5번 협상 완료 데이터, 파일 | FE 더미 가능
계약 완료/중도 종료/검수 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 상태 전이와 정산/리뷰 대상 생성 미구현 | 정산, 리뷰 | FE 대기
정산/착수금/성공보수/위약금 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 원장/결제/수수료 계산 미구현 | 계약 상태, 결제수단 | FE 더미 가능
관리자 정산 조회/요약 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 정산 집계 쿼리 미구현 | 정산/원장 데이터 | FE 더미 가능
AI 서버 연동 설정/RestClient/서킷브레이커 | 4번 - AI 매칭 | 부분완료 | 2026-08-10 |  | 실제 AI 서버 환경 연결 QA 필요 | Pairing-python 실행 환경 | BE 내부 연동
임베딩 1차 후보 추림 호출 | 4번 - AI 매칭 | 부분완료 | 2026-08-10 |  | Python 하드필터/프롬프트 개선 남음 | 2번 프로필 텍스트, 3번 프로젝트 텍스트 | BE 내부 연동
LLM 최종 후보 선정/랭킹/근거 | 4번 - AI 매칭 | 부분완료 | 2026-08-10 |  | Pairing-python _build_prompt 미완성 | 2번 이력서/3번 포지션 데이터 | FE는 후보 API로 연동
후보 노출/후보 카드/lowScoreWarned | 4번 - AI 매칭 | 부분완료 | 2026-08-10 |  | 후보 이름/사진/등급/평점은 스텁 | 2번 FreelancerDirectoryPort 실제 구현 | FE 연동 가능(일부 스텁)
후보 거절/재추천/리롤 제한 | 4번 - AI 매칭 | 완료에 가까움 | 2026-08-10 |  | 유료 결제 플로우 연결 필요 | 3번 정산/결제 | FE 연동 가능
매칭 요청 발송/보낸 요청/받은 요청/상세 | 4번 - AI 매칭 | 완료에 가까움 | 2026-08-10 |  | 프로젝트/프리랜서 요약은 스텁 | 2번/3번 실제 데이터 포트 | FE 연동 가능(일부 스텁)
매칭 요청 수락/거절 | 4번 - AI 매칭 | 부분완료 | 2026-08-10 |  | 수락 시 협상 생성은 StubNegotiationAdapter | 5번 NegotiationCommandUseCase | FE 연동 가능(협상 진입 대기)
Stage F 직무/스킬/예산 가드 | 4번 - AI 매칭 | 미구현 | 2026-08-11 |  | 현재 applyGuard(true) placeholder | 2번 조건/3번 예산/정산 정책 | BE 내부
프로필/프로젝트 임베딩 저장 트리거 | 4번 - AI 매칭 | 미구현 | 2026-08-11 |  | 저장 직후 PUT embeddings 호출 배선 필요 | 2번/3번 저장 UseCase 위치 | BE 내부
협상 개시/협상방 생성 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-11 담당 확인 |  | application/usecase 부재 | 4번 매칭 수락 이벤트/스냅샷 | FE 대기
조건별 협상/금액 협상/마지노선 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 협상 조건 저장/라운드 처리 미구현 | 4번 budgetCap/floor/snapshot | FE 더미 가능
AI 제안/이유/응답/최종 승인 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 협상 AI 호출/로그 저장 미구현 | AI 서버/ai_agent_log | FE 대기
협상 포기/AI Out/협상 결렬 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 매칭 상태 NEGOTIATION_FAILED 연동 필요 | 4번 매칭 상태 변경 포트 | FE 대기
협상 로그/관리자 협상 조회 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-12 담당 확인 |  | 로그/집계 쿼리 미구현 | ai_agent_log, negotiation_message | FE 더미 가능
협상채팅/채팅방/메시지/읽음/나가기 | 5번 - A2A 협상 | API계약/TODO | 2026-08-13 담당 확인 |  | chat 저장/STOMP/read 처리 미구현 | 협상 성사/AI Out 상태 | FE 대기

## 프론트엔드
프론트엔드 상태표
기준일 2026-08-07. 담당/예정일은 PM 초안이며 담당자 확인 후 수정
기능 | 담당 | 상태 | 완료예정일 | 완료일 | 막힌점 | 필요한거(다른 팀원 파트) | 연동여부
회원가입/로그인/소셜로그인 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 연동 가능 | 2026-08-09 FE 확인 |  | 쿠키/401/role 처리 확인 | 1번 Auth API | BE 완료
아이디/비밀번호 찾기/이메일 인증 | 1번 - 회원/인증 + 관리자 회원관리 | 연동 가능 | 2026-08-09 FE 확인 |  | 타이머/재발송 UI | 1번 이메일 인증 API | BE 완료
프리랜서 조건/이력서/포트폴리오 화면 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | 더미 가능 | 2026-08-11 FE 확인 |  | 실제 저장 API 미완성 | 2번 저장 API, 4번 임베딩 트리거 | BE 대기
클라이언트 마이페이지/기업정보 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | 더미 가능 | 2026-08-11 FE 확인 |  | 실제 저장 API 미완성 | 2번 클라이언트 API | BE 대기
리뷰/등급/알림/챗봇 화면 | 2번 - 프로필/등급/리뷰 + 알림/챗봇 | 더미 가능 | 2026-08-12 FE 확인 |  | 집계/알림 이벤트/챗봇 미완성 | 2번 리뷰/알림/챗봇 API | BE 대기
프로젝트 등록/검수/목록/상세 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | 더미 가능 | 2026-08-11 FE 확인 |  | 실제 저장/상태 API 미완성 | 3번 Project API | BE 대기
계약/PDF/서명 화면 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | 더미 가능 | 2026-08-13 FE 확인 |  | 협상 완료 데이터와 PDF 미완성 | 3번 계약, 5번 협상 | BE 대기
정산/결제/위약금 화면 | 3번 - 프로젝트/계약/정산 | 더미 가능 | 2026-08-13 FE 확인 |  | 결제/원장 미완성 | 3번 정산, 1번/3번 결제수단 | BE 대기
AI 추천 후보/재추천/매칭 요청 화면 | 4번 - AI 매칭 | 부분 연동 가능 | 2026-08-10 FE 확인 |  | 후보 카드 일부 스텁. fitScore 배지 제거 필요 | 2번 후보 카드 데이터 | BE 부분완료
받은 프로젝트 제안/수락/거절 화면 | 4번 - AI 매칭 | 부분 연동 가능 | 2026-08-10 FE 확인 |  | 수락 후 협상 진입은 5번 대기 | 5번 협상 생성 | BE 부분완료
협상방/조건 입력/AI 제안/로그 화면 | 5번 - A2A 협상 | 더미 가능 | 2026-08-13 FE 확인 |  | 협상 실제 로직 미구현 | 5번 협상 API | BE 대기
협상채팅 화면 | 5번 - A2A 협상 | 더미 가능 | 2026-08-13 FE 확인 |  | STOMP/메시지 저장 미구현 | 5번 협상채팅 API | BE 대기
관리자 회원/프로젝트/협상/정산/리뷰 | 1번/2번/3번/5번 | 더미 가능 | 2026-08-14 FE 확인 |  | 대부분 집계 API 미구현 | 각 도메인 admin API | BE 대기

## 연동현황표
연동현황표
팀 간 의존성/필요 데이터/연동 상태 확인용
기능 | 담당 | 상태 | 완료예정일 | 완료일 | 막힌점 | 필요한거(다른 팀원 파트) | 연동여부
프리랜서 후보 카드 데이터 | 2번 → 4번 | 필요 | 2026-08-09 담당 확인 |  | 4번 후보 조회가 현재 스텁값 사용 | 이름/사진/등급/평점/조건/스킬
프로필 임베딩 저장 트리거 | 2번 → 4번 | 필요 | 2026-08-10 |  | 4번 어댑터 또는 별도 AI 포트 배선 | 이력서/조건 저장 후 PUT /embeddings/freelancers 호출 위치
프로젝트/포지션 요약 | 3번 → 4번 | 필요 | 2026-08-09 담당 확인 |  | ProjectDirectoryPort 교체 필요 | projectId/positionId/headcount/budgetAmount/skills/소유권
포지션 임베딩 저장 트리거 | 3번 → 4번 | 필요 | 2026-08-10 |  | 프로젝트 등록 플로우에 연결 | 검수 통과 시 PUT /embeddings/positions 호출
최초 매칭 라운드 시작 | 3번 → 4번 | 필요 | 2026-08-11 |  | 정산/결제 이벤트 필요 | 착수금 결제 완료 후 MatchingRoundCreationService 호출
매칭 수락 시 협상 생성 | 4번 → 5번 | 필요 | 2026-08-10 |  | NegotiationCommandUseCase 필요 | projectId/positionId/requestId/freelancerId/budgetCap/snapshot
협상 스냅샷 필드 | 4번 ↔ 5번 | 확인중 | 2026-08-08 |  | minAcceptAmount는 월단가(원) 기준으로 답변 | payUnit/payAmount/workStyle/workForm/availableFrom/startNegotiable/minAcceptAmount/period
협상 완료 후 계약 생성 | 5번 → 3번 | 필요 | 2026-08-12 |  | 계약 자동 생성 | 타결 금액/기간/근무조건/특약/로그
계약/정산 완료 후 리뷰/등급 | 3번 → 2번 | 필요 | 2026-08-13 |  | 리뷰 작성 가능 조건 | 완료 계약, 평점, 수수료/성공보수
알림 이벤트 | 전체 → 2번 | 필요 | 2026-08-13 |  | 알림 생성 공통 포트 필요 | 매칭/협상/계약/정산/문의 이벤트
점수 노출 정책 | BE ↔ FE | 공유필요 | 2026-08-08 |  | Figma AI 점수 배지 제거 | fitScore 미노출, lowScoreWarned 배너만 사용
일일 연동 상태 공유 | BE ↔ FE | 필요 | 매일 |  | 프론트 PM과 10분 싱크 | API 확정일/완료일/DTO 변경/막힘